## Cẩu Ray
STT | Thời gian | Phương tiện |  | Hư hỏng | Từ | Đến | Thời gian hư | Tên sự cố | Ghi chú | Người thực hiện | GM
|  | LB 40-1 | LB 40-2
1 | 2026-01-01 |  | x | Hư hỏng | 8:00 | 9:00 | 1:00 | Cáp hàng lên xuống chậm | BD kiểm tra thước van hãm tải de kéo cáp hàng bị mòn nhiều, thay thước van cũ lên làm tạm | Tuấn | 4790
[5 empty] | 12:00 | 13:00 | 1:00 | Cáp hàng lên xuống chậm | BD thay lại thước van hãm, xoay thước 180 độ, chỉnh vô 1 vòng răng, cần làm ổn, cho làm theo dõi |  | 4795
2 | 2026-01-02 |  | x | Hư hỏng | 20:00 | 23:15 | 3:15 | Móc cẩu bị nghiêng 1 bên | BD kiểm tra, cứu hộ cẩu, tháo gàu điện 10M3. Kiểm tra puly bị tét đường hàn ổ bạc đạn với thân puly, thay puly dự phòng, cẩu hoạt động bình thường | Quyền, Dương, Tâm | 4802
3 | 2026-01-03
4 | 2026-01-04
5 | 2026-01-05 |  | x | Hư hỏng | 13:00 | 15:20 | 2:20 | Bể ống thủy lực | BD thay ống mới, thấm hút nhớt chảy, đã xong, cẩu tiếp tục làm tàu | Tài, Quyền | 4843
6 | 2026-01-06
7 | 2026-01-07 | x |  | Kiểm tra cáp | 9:30 | 11:00 | 1:30 | Kiểm tra cáp hàng, cáp cần | Cáp cần mòn đều, cáp hàng đứt: L2/V4: 5s; L3/V9: 1s. | Tâm, Nam | 43578
|  |  | x | Kiểm tra cáp | 13:00 | 14:30 | 1:30 | Kiểm tra cáp hàng, cáp cần | Cáp hàng, cáp cần mòn đều | Tâm, Nam | 4866
8 | 2026-01-08 |  | x | Bảo dưỡng | 8:00 | 14:00 | 6:00 | BẢO DƯỠNG 2000H | Có kế hoạch trước, BD thực hiện khi xong tàu | Tâm, Nam Dương, Khánh | 4879
9 | 2026-01-09 | x |  | Hư hỏng | 11:00 | 14:30 | 3:30 | Cáp hàng bị xoắn, nhảy rơ le nhiệt cấp nguồn di chuyển | Trả xoắn cáp và cắt bỏ một đoạn cáp thay đổi điểm tiếp xúc cáp. BD kiểm tra, lắp lại bulong dẫn hướng đĩa thắng motor di chuyển, đã xong. | BD | 43603
10 | 2026-01-10
11 | 2026-01-11
12 | 2026-01-12
13 | 2026-01-13 |  | x | Hư hỏng | 7:00 | 9:30 | 2:30 |  | Có kế hoạch trước, BD thực hiện khi xong tàu | Tâm, Nam, Hào | 4945
14 | 2026-01-14
15 | 2026-01-15 |  | x | Hư hỏng | 4:30 | 7:00 | 2:30 | Mất điện xuống gàu | BD ktra, cháy dây điện cable reel- đã cắt đấu nối lại, hoạt động bình thường | Tâm, Khánh | 4980
16 | 2026-01-16
17 | 2026-01-17
18 | 2026-01-18
19 | 2026-01-19
20 | 2026-01-20 |  | x | Hư hỏng | 9:00 | 11:30 | 2:30 | Nắp hầm dây cáp điện 3pha bị bung mối hàn | Đã xử lí và hàn gia cố lại nắp ok | Tuấn | 5032
|  |  | x | Thay van hãm tải Hoist | 7:30 | 16:00 | 8:00 | Thay cụm van hãm tải Hoist | Thay cụm valve hãm tải hoist XCK mạ lại lên cần thử de cáp không được- ktra tháo ty thấy mạ không được trơn lán, đã đổi lại valve cẩu đang sử dụng- cẩu hoạt động bình thường. | BD | 5032
|  | x |  | Hư hỏng | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Xcokhi giao motor di chuyển | BD lắp lại motor di chuyển khung lớn số 3- cẩu hoạt động bình thường | Khánh, Hiếu
21 | 2026-01-21 |  | x | Hư hỏng | 7:30 | 9:00 | 1:30 | 01 bóng đèn cần không sáng | BD kiểm tra và đã thay 01 bóng đèn cần loại 500W | Quyền, Nam,Tâm
|  | x |  | Hư hỏng | 9:30 | 11:00 | 1:30 | 01 bóng đèn cần không sáng | BD kiểm tra và đã thay 01 bóng đèn cần loại 500W | Quyền, Nam,Tâm
22 | 2026-01-22 |  | x | Hư hỏng | 13:30 | 15:30 | 2:00 | hư nẹp dây điện dưới chân cần phía trong bờ | Đã hàn nẹp và làm gọn lại dây điện 02 chân trong bờ. | Quyền, Nam
|  | x |  | Hư hỏng | 8:00 | 11:00 | 3:00 | 02 đèn dầm ngang phía cẩu TL bị đứt bóng | Đã thay 02 bóng đèn loại 400W- ok | Quyền, Nam,Tâm
23 | 2026-01-23 |  | x | Theo dõi | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Kéo hàng nặng kết hợp dựng hạ bị rần, làm từng thao tác thì không bị | BD kiểm tra, cho làm theo dõi | Tâm, Nam
24 | 2026-01-24
25 | 2026-01-25
26 | 2026-01-26 | x |  | Hư hỏng | 7:30 | 9:30 | 2:00 | hư nẹp dây điện dưới chân cần phía ngoài sông. | Đã hàn nẹp và làm gọn lại dây điện | Quyền, Nam
|  |  | x | Hư hỏng | 9:30 | 11:00 | 1:30 | hư nẹp dây điện dưới chân cần phía ngoài sông. | Đã hàn nẹp và làm gọn lại dây điện | Quyền, Nam
|  |  | x | Hư hỏng | 13:00 | 16:00 | 3:00 | De hay bị rần. | Thay vlave hãm tải de kéo hàng bên cty TQM mới giao. Thử không tải de kéo và kết hợp dựng hạ cần hoạt động bình thường. | Nam,Quyền,Tâm | 5045
27 | 2026-01-27 | x |  | Kế hoặch | 8:00 | 9:30 | 1:30 | két nhớt thủy lực dơ | BD ktra xịt vệ sinh két nhớt thủy lực | Nam,Quyền | 43755
|  |  | x | Kế hoặch | 9:30 | 11:00 | 1:30 | két nhớt thủy lực dơ | BD ktra xịt vệ sinh két nhớt thủy lực | Nam,Quyền
|  |  | x | Hư hỏng | 10:00 | 11:00 | 1:00 | Hư motor báo tốc độ gió | ktra đã khắc phục và lắp lên cẩu hoạt động bình thường | Tâm
28 | 2026-01-28 | x |  | Hư hỏng | 9:00 | 15:30 | 6:30 | Cáp hàng đứt nhiều | Thay cáp hàng, đã xong | BD | 43759
29 | 2026-01-29
30 | 2026-01-30 |  | x | Hư hỏng | 7:30 | 9:30 | 2:00 |  | Bảo dưỡng bơm mở và vệ sinh cổ góp | Nam, Hào, Quyền
|  | x |  | Hư hỏng | 13:00 | 15:00 | 2:00 |  | Bảo dưỡng bơm mở và vệ sinh cổ góp | Nam, Hào, Quyền
31 | 2026-01-31
Kế hoạch:

## Xe cuốc
STT | Thời gian | Phương tiện | [5 empty] | Hư hỏng | Từ | Đến | Thời gian hư | Tên sự cố | Ghi chú | Người thực hiện | GM
|  | SK250 | SK300 | PC 200-7 | PC200 LC-7 | PC200 LC-8 | CAT 902
1 | 2026-01-01 | x | [5 empty] | Hư hỏng | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Báo lỗi C023, P0088, P2635 | BD kiểm tra, vệ sinh zắc cảm biến, thay nhớt động cơ, thay lọc nhớt( BD 250H), cho xe hoạt động, theo dõi | Tuấn | 871
[5 empty] | x |  |  | Hư hỏng | 13:00 | 14:00 | 1:00 | Chảy nhớt xylanh dựng hạ cần | Cho làm tạm, qua lễ sửa chửa | Tuấn | 137
[6 empty] | x |  | Hư hỏng | 14:00 | 15:00 | 1:00 | Chảy nhớt thủy lực mâm quay | Chưa khắc phục | Tuấn | 11035
2 | 2026-01-02 |  |  |  |  | x |  | Hư hỏng | 8:00 | 11:00 | 3:00 | Chảy nhớt thủy lực, đóng gàu tắt máy. Báo lỗi E02-DXA9KB | BD thay sin 3 ống, đóng gàu kiểm tra bị hư Coil điều khiển, thay Coil mới, đã xong | Quyền | 11042
3 | 2026-01-03
4 | 2026-01-04
5 | 2026-01-05 |  | x |  |  |  |  | Tháo gàu | 13:00 | 15:30 | 2:30 | Tháo gàu hoa thị, đổi mâm từ | BD tháo gàu, gác MPĐ, lắp mâm từ, đã xong | Hiếu, Tuấn | 3591
[5 empty] | x |  |  | Hư hỏng | 8:00 | 9:30 | 1:30 | Chảy dầu Diesel ống cấp vào lọc | BD khắc phục, xe h/động b/thường | Quyền | 149
[6 empty] | x |  | Hư hỏng | 13:00 | 15:00 | 2:00 | Máy lạnh thổi gió | Thay bạc đạn ly hợp. Lắp lại, bơm ga, mở máy đã lạnh | Thợ ngoài | 11062
6 | 2026-01-06 | x | [5 empty] | Hư hỏng | 9:00 | 15:30 | 6:30 | Xe chảy nhớt, hư xylanh đóng mở gàu, lên nhớt Turbo | BD thay 01 xylanh gàu. Tháo Turbo, tháo két gió giao cho Xcokhi sửa chửa | BD | 908
[5 empty] | x |  |  | Hư hỏng | 9:00 | 15:40 | 6:40 | Ống dầu cấp bị mục, thùng dầu dơ | BD tháo thùng dầu súc rửa, thay ống dầu cấp, dầu hồi. Chưa xong, mai tiếp | BD | 156
7 | 2026-01-07 | x | [5 empty] | Hư hỏng |  |  |  | Xe đang sửa chửa | Chờ vật tư | BD | 908
|  |  |  | x |  |  |  | Hư hỏng | 13:00 | 15:30 | 2:30 | Thay nút tăng giảm ga mới | Kiểm tra, điều chỉnh lại motor ga, chưa xong | Xcokhi, BD | 443
[5 empty] | x |  |  | Hư hỏng | 9:00 | 15:00 | 6:00 | Lắp lại bồn dầu | Thay ống dầu cấp, dầu hồi | BD | 156
[6 empty] | x |  | Kiểm tra | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Kiểm tra, nổ máy thử xe | Lọc gió nghẹt, thay lọc gió mới | Tài | 11072
8 | 2026-01-08 |  |  | x |  |  |  | Hư hỏng | 9:00 | 15:00 | 6:00 | Ga chập chờn | BD thay nút vặn tăng giảm ga, thay dây đ/khiển từ cabin đến motor ga. Tx thử xe ga ổn, vòng tua 2000v/p, cho làm theo dõi | Xcokhi, BD | 443
[5 empty] | x |  |  | Hư hỏng | 13:00 | 15:00 | 2:00 | Răng gàu rơ bạc ắc | Thay bạc ắc mới, đã xong | BD | 156
[6 empty] | x |  | Hư hỏng | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Máy lạnh lạnh yếu. Chảy xylanh gầu | Kiểm tra, vệ sinh lọc dàn lanh, thay 01 xylanh gàu | Thợ ngoài, Khánh | 11072
9 | 2026-01-09
10 | 2026-01-10 | x | [5 empty] | Hư hỏng | 8:00 | 15:00 | 7:00 | Tiếp tục sữa chữa, chưa xong thứ 2 tiếp tục | BD đã lắp xong ron nắp dàn cò và thay ron ống pô thoát, turbo chưa lắp kịp | XCK, BD | 908
[5 empty] | x |  |  | Hư hỏng | 7:00 | 9:00 | 2:00 | Chảy nhớt ống xylanh | BD đã thay mới ống, xe hoạt động bình thường | BD, Khánh | 165
11 | 2026-01-11
12 | 2026-01-12 |  | x |  |  |  |  | Hư hỏng | 14:30 | 15:00 | 12:00 | Báo nhiệt độ nước cao | BD kiểm tra vệ sinh thổi gió khét nước, xe làm việc bình thường | Nam | 3599
|  | x | [5 empty] | Hư hỏng | 8:00 | 16:00 | 7:00 | Đã lắp hoàn thiện và nổ được động cơ nhưng còn rỉ nhớt và báo lỗi bơm cao áp: P2635, P0193, P0183, P0340 | Xe tạm ngưng, mai kiểm tra tiếp | BD, XCK | 910
13 | 2026-01-13 |  |  |  |  | x |  | Hư hỏng | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Máy lạnh không lạnh | Thợ ngoài sữa đã xong | thợ ngoài | 11103
|  | x | [5 empty] | Hư hỏng | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Xe ngưng kiểm tra s/chửa | Lắp xong xylanh gầu | khánh | 910
[6 empty] | x |  | Hư hỏng | 13:15 | 13:45 | 0:30 | Quạt máy lạnh không quay | BD kiểm tra đứt cầu chì - đã thay ok | Nam
14 | 2026-01-14 |  |  |  |  | x |  | Hư hỏng | 9:30 | 10:00 | 1:00 | Các thao tác bị chậm | Bd kiểm tra, van điều khiển bị kẹt đã xử lí , xe hoạt động bình thường | Nam | 11108
|  | x | [5 empty] | Hư hỏng | 8:00 | 15:00 | 7:00 | Báo lỗi quá nhiệt bơm cao áp và thanh rail nhiên liệu | XCK kiểm tra chưa xong, tạm ngưng xe | XCK, BD | 910
15 | 2026-01-15 |  |  |  |  | x |  | Hư hỏng | 8:00 | 9:00 | 1:00 | Chảy nhớt bộ phân phối | BD ktra đã khắc phục | Nam, Khánh | 11116
|  | x | [5 empty] | Hư hỏng | 7:30 | 9:30 | 2:00 | XCK, đã tháo bơm cao áp, 04 kim phun và 2 bộ lọc dầu mamg về kiểm tra | Xe tạm ngưng sữa chữa, | XCK | 910
16 | 2026-01-16 |  | x |  |  |  |  | Hư hỏng | 14:00 | 15:00 | 1:00 | Gãy que thăm nhớt động cơ. | BD ktra đã khắc phục hàn lại que thăm | Quyền
[6 empty] | x |  | Hư hỏng | 13:00 | 14:30 | 1:30 | Chảy nhớt mặt ghép quay Toa và nhớt máy nắp dàn cò động cơ. | BD kiểm tra và vệ sinh tổng thể xe- chưa khắc phục kịp-cho xe làm theo dõi. | Tuấn, Quyền
17 | 2026-01-17
18 | 2026-01-18
19 | 2026-01-19 |  |  |  |  | x |  | Hư Hỏng | 10:30 | 15:00 | 3:30 | Đứt dây curo quạt làm mát | BD kiểm tra bể bạc đạn khớp nối cánh quạt làm mát, gãy bulong giữ, đã tháo, xe tạm ngưng chờ vật tư. | Quyền, Nam | 11149
20 | 2026-01-20 |  | x |  |  |  |  | Hư Hỏng | 11:00 | 11:30 | 0:30 | mâm từ không hút | BD kiểm tra và đã xử lí xong | Khánh, Hiếu
[5 empty] | x |  |  | Hư Hỏng | 14:00 | 15:30 | 1:30 | Ga không ổn định | Thay dây motor ga chưa xong, xe tạm ngưng mai tiếp tực | Khánh, Hiếu
21 | 2026-01-21 | x | [5 empty] | Hư Hỏng | 14:00 | 15:30 | 1:30 | Xe đang sửa chửa | BD tiến hành súc, vệ sinh bồn dầu động cơ | Tâm, Khánh | 910
[5 empty] | x |  |  | Hư Hỏng | 9:00 | 16:00 | 5:00 | Gàu xe bị lỏng rơ lỗ ắc xylanh và giới hạn đóng mở gàu mòn nhiều | Đã hàn đắp thêm giới hạn đóng mở gàu và thay ống lót ắc xylanh gàu, đã xong | Tuấn, Hào
[5 empty] | x |  |  | Hư Hỏng | 9:00 | 16:00 | 5:00 | Ga không ổn định | Kiểm tra thay dây điện con biến trở và thay 01 núm tăng giảm ga - xe hoạt động bình thường. | Khánh, Hiếu
[6 empty] | x |  | Hư Hỏng | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Có vật tư | Đã lắp lại khớp nối cánh quạt và thay dây curo - xe hoạt động bình thường | Quyền, Nam | 11149
22 | 2026-01-22 | x | [5 empty] | Hư hỏng | 8:00 | 16:00 | 6:00 | Xe báo lỗi bơm cao áp | Thợ lắp lại BCA, kim phun, thử xe chưa đạt, mai tiếp | Thợ Ngoài | 910
[6 empty] | x |  | Hư hỏng | 9:00 | 16:00 | 7:00 | Chảy nhớt xylanh Nâng hạ bên phải tx và xylanh tay Arm | Đã tháo 02 Xylanh thay phốt, xe hoạt động bình thường | Tuấn, Hào, Khánh
23 | 2026-01-23 |  | x |  |  |  |  | Hư Hỏng | 10:00 | 11:00 | 1:00 | Mâm từ không hút | Kiểm tra rớt rơ le nguồn, lỏng giắc cắm, đã khắc phục | Hiếu
24 | 2026-01-24
25 | 2026-01-25
| 2026-01-26 |  |  |  | x |  |  | Hư Hỏng | 14:00 | 15:30 | 1:30 | Chảy nhớt bộ phân phối | BD kiểm tra đang sữa chữa chảy nhớt bộ phân phối, xe tạm ngưng. | Tuấn, Khánh
26 | [5 empty] | x |  | Hư Hỏng | 9:00 | 15:00 | 4:00 | Chảy nhớt mặt ghép motor quay Toa | BD đã tháo motor xuống làm chảy nhớt đã xong nhưng chưa lắp lên xe, xe tạm ngưng | Tuấn, Khánh,Hiếu
| 2026-01-27 |  |  |  | x |  |  | Hư Hỏng | 13:00 | 16:00 | 3:00 | Chảy nhớt bộ phân phối chính. | Đã tháo bộ phân phối xuống sữa chữa, xe tạm ngưng | Tuấn, Khánh,Hào
[7 empty] | x | Hư Hỏng | 10:00 | 16:00 | 4:00 | Gãy pát dynamo và xe tắt máy ko được | Đã hàn pát dynamo ok, tắt bmasy hư rowle chưa thay, xe làm tạm theo dõi. | Quyền
27 | [5 empty] | x |  | Hư Hỏng | 9:00 | 11:00 | 2:00 |  | Đã lắp xong motor quay Toa, xe hoạt động bình thường. | Tuấn, Khánh, Hiếu
28 | 2026-01-28
29 | 2026-01-29 |  |  |  | x |  |  | Hư Hỏng | 9:00 | 16:00 | 5:00 | Chảy nhớt bộ phân phối chính. | Tiếp tục sữa chữa chảy nhớt, đã lắp lên xe chưa xong, xe tạm ngưng mai tiếp túc | Tuấn, Khánh, Hào
|  | x | [5 empty] | Hư Hỏng | 8:00 | 14:00 | 4:00 | xe báo lỗi bơm cao áp | Tiếp tục thử xe chưa đạt, thợ tháo 04 kim phun mang về ktra tiếp, xe tạm ngưng. | Thợ ngoài
30 | 2026-01-30 |  |  |  | x |  |  | Hư Hỏng | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Chảy nhớt bộ phân phối chính. | Đã hoàn thiện, chăm nhớt thử xe hoạt động bình thường | Tuấn, Khánh, Hào
|  | x | [5 empty] | Hư Hỏng | 8:00 | 11:00 | 3:00 | xe báo lỗi bơm cao áp | Tiếp tục kiểm tra dự kiến chiều nay xong
31 | 2026-01-31
Kế hoạch ngày mai:

## Xe nâng
STT | Thời gian | Phương tiện |  |  |  | Hư hỏng | Từ | Đến | Thời gian hư | Tên sự cố | Ghi chú | Người thực hiện | GM
|  | T 07 | TCM 13-4 | TCM 25-2 | KM 25-1
1 | 2026-01-01
2 | 2026-01-02
3 | 2026-01-03
4 | 2026-01-04
5 | 2026-01-05 | x |  |  |  | Hư hỏng |  |  |  | Chảy nhớt xylanh nâng hạ | Xe PV. Chưa s/chửa | BD | 219
[5 empty] | x | Bảo dưỡng | 9:00 | 10:30 | 1:30 | BẢO DƯỠNG 1000H | Có kế hoạch trước, BD thực hiện | Tài, Tuấn | 805
6 | 2026-01-06 |  |  |  | x | Hư hỏng | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Kèn không kêu | BD kiểm tra bị mất nguồn, đã khắc phục | Hiếu, Khánh | 805
7 | 2026-01-07 |  | x |  |  | Hư hỏng | 9:30 | 11:00 | 1:30 | Rớt ắc ben lái, hư ống | BD thay ống, gắn lại ắc ben, đã xong | Tâm, nam | 1339
8 | 2026-01-08
9 | 2026-01-09
10 | 2026-01-10
11 | 2026-01-11
12 | 2026-01-12 |  | x |  |  | Hư hỏng | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Hư thướt thăm nhớt | Thay Thướt thăm nhớt mới và thay Nhớt bồn Thủy Lực 150L | Tuấn | 1350
13 | 2026-01-13
14 | 2026-01-14
15 | 2026-01-15
16 | 2026-01-16
17 | 2026-01-17
18 | 2026-01-18
19 | 2026-01-19
20 | 2026-01-20
21 | 2026-01-21
22 | 2026-01-22 |  |  |  | x | Hư hỏng | 9:00 | 9:30 | 0:30 | Thắng tay bị cạ đĩa | Đã chỉnh lại ok | Tuấn
[5 empty] | x | Đổi nòng | 15:30 | 16:00 | 0:30 | Thay càng | Đổi càng sang Nòng | Tâm
23 | 2026-01-23 |  | x |  |  | Hư hỏng | 9:00 | 15:00 | 6:00 | Thắng bên phải bị trôi | Tháo tangbua kiểm tra thấy chảy nhớt phớt tangbua ướt bố, đã vệ sinh bố, chưa lắp lại, xe tạm ngưng | BD
24 | 2026-01-24
25 | 2026-01-25
26 | 2026-01-26 |  | x |  |  | Hư hỏng | 9:00 | 11:00 | 2:00 |  | Đã lắp xong tangbua và bánh xe, xe hoạt động bình thường | Tuấn, Hào
27 | 2026-01-27 |  |  | x |  | Hư hỏng | 13:30 | 14:00 | 0:30 | Đồng Hồ giờ bị hư | Đã ktra chưa có đh thay | Hiếu
28 | 2026-01-28
29 | 2026-01-29 |  |  | x |  | Hư hỏng | 9:00 | 9:30 | 0:30 | đạp ga không lên | Rớt chân ga, đã xử lí xe hoạt động bình thường | Tuấn
|  |  | x |  |  | Hư hỏng | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Thắng không ăn | Ktra rớt bàn đạp thắng, đã xử lí xe hoạt động bình thường | Nam
|  | x |  |  |  | Hư hỏng | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Chảy nhớt 2 xylanh nâng hạ | Đã tháo lấy mẫu phốt, xe tạm ngưng chờ vật tư. | Quyền, Nam
30 | 2026-01-30 | x |  |  |  | Hư hỏng | 13:30 | 15:30 | 2:00 | Chảy nhớt 2 xylanh nâng hạ | Đã lắp phốt, xe hoạt động bình thường | Hào
31 | 2026-01-31
Kế hoạch ngày mai:

## Gàu hoa thị
STT | Thời gian | Phương tiện | [6 empty] | Hư hỏng | Từ | Đến | Thời gian hư | Tên sự cố | Ghi chú | Người thực hiện | GM
|  | HT 5-1 | HT 5-2 | HT 5-3 | HT 6-1 | HT 6-2 | Gàu điện 5M3 | Gàu điện 10M3
1 | 2026-01-01
2 | 2026-01-02
3 | 2026-01-03
4 | 2026-01-04
5 | 2026-01-05 |  |  |  |  | x |  |  | Hư hỏng | 13:00 | 13:30 | 30' | Hư đề | BD thay đề dự phòng, đã xong | Hiếu | 1661
6 | 2026-01-06 | [6 empty] | x | Hư hỏng | 9:00 | 14:00 | 5:00 | Xylanh gàu chảy nhớt | BD cố định các xylanh gàu. Xúc gàu ra xưởng s/chửa. Chưa xong | Tuấn, Quyền | 1012
7 | 2026-01-07
8 | 2026-01-08
9 | 2026-01-09 |  |  |  | x |  |  |  | Bảo dưỡng | 15:00 | 16:00 | 1:00 | BẢO DƯỠNG 1000H | Có kế hoạch trước, đã xong | Nam, Khánh | 1330
[8 empty] | x | Hư Hỏng | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Xylanh gầu chảy nhớt | BD đã tháo xylanh gầu ra lấy mẫu phốt, chưa xong, mai tiếp | Tuấn, Hiếu, Khánh | 1012
[7 empty] | x |  | Hư hỏng | 13:00 | 14:00 | 1:00 | Xylanh gàu chảy nhớt | Gàu đang làm tàu, xong tàu sửa chửa | BD
10 | 2026-01-10 | [6 empty] | x | Hư hỏng | 9:00 | 16:00 | 7:00 | Xylanh gàu chảy nhớt | BD đã tháo 2 xylanh gầu ra lấy mẫu phốt,chưa xong thứ 2 tiếp tục | BD | 1012
11 | 2026-01-11
12 | 2026-01-12 | [6 empty] | x | Hư hỏng | 13:00 | 15:30 | 2:30 | hư đề | Tiếp tục tháo thêm 2 xylanh gầu | Hiếu, Nam | 1012
[6 empty] | x |  |  | Hư hỏng | 9:00 | 10:30 | 1:30 | Hư đề | BD thay đề dự phòng, đã xong | Hiếu, Nam | 1717
13 | 2026-01-13 | [6 empty] | x | Hư hỏng | 9:00 | 15:00 | 5:00 | xylanh gầu chảy nhớt | Thay được 2 bộ phốt xylanh mai tiếp tục | Tuấn,Khánh,Hiếu
14 | 2026-01-14 | [6 empty] | x | Hư hỏng | 9:00 | 15:00 | 5:00 | xylanh gầu chảy nhớt | Lắp 2 xylanh lên gàu, và tháo tiếp 1 xylanh xuống thay phốt chưa xong mai tiếp tục | Tuấn,Khánh,Hiếu, Hào | 1012
15 | 2026-01-15 | [6 empty] | x | Hư hỏng | 9:00 | 15:00 | 5:00 | xylanh gầu chảy nhớt | Tiếp tục tháo thêm 2 xylanh gầu lấy phốt và lắp lên gàu được 1 xylanh | Tuấn, Hào, Khánh,Nam | 1012
16 | 2026-01-16 |  |  |  |  | x |  |  | Hư hỏng | 8:30 | 9:30 | 1:00 | Hư Domino gàu | BD ktra và thay domino gàu hoạt động bình thường | Quyền, Hào
[8 empty] | x | Hư hỏng | 9:00 | 14:00 | 4:00 | xylanh gầu chảy nhớt | Lắp hoàn thiện các xylanh gàu và Thay 550Lít nhớt bồn dầu thủy lực- đã xong | Tuấn, Hào, Hiếu | 1012
17 | 2026-01-17
18 | 2026-01-18
19 | 2026-01-19
20 | 2026-01-20
21 | 2026-01-21
22 | 2026-01-22
23 | 2026-01-23 | x | [6 empty] | Kiểm định | 9:00 | 10:00 | 1:00 | Lắp bình, nổ máy thử gàu | Kiểm định kiểm tra thao tác, đã xong | BD
|  |  |  | x |  |  |  |  | Hư hỏng | 10:00 | 11:00 | 1:00 | Không đóng gàu được | BD chích cơ cho hoạt động để kiểm định, đã xong | BD
24 | 2026-01-24
25 | 2026-01-25
26 | 2026-01-26
27 | 2026-01-27
28 | 2026-01-28
29 | 2026-01-29 |  |  |  |  | x |  |  | Hư Hỏng | 9:00 | 11:00 | 2:00 | chảy nhớt blockvlave | Đã kiểm tra sữa chảy nhớt đã xong | Quyền
30 | 2026-01-30 | x | [6 empty] | Hư Hỏng | 10:00 | 12:00 | 2:00 | Gàu làm nóng bị tuột áp | Đã tháo bơm kiểm tra bị mài mòn mặt bơm, tạm ngưng chờ sữa chữa. | Tuấn, Khánh, Hào
31 | 2026-01-31
Kế hoạch ngày mai:

## TTBR
STT | Thời gian | Công việc | [6 empty] | Hư hỏng | Từ | Đến | Thời gian hư | Tên sự cố | Ghi chú | Người thực hiện
|  | Cầu cân | Nhà vệ sinh VP | Cổng 1 | Cổng 3 | Nhà Xưởng | Trạm điện 320kVA | Linh Tinh
1 | 2026-01-01
2 | 2026-01-02
3 | 2026-01-03
4 | 2026-01-04
5 | 2026-01-05
6 | 2026-01-06
7 | 2026-01-07
8 | 2026-01-08
9 | 2026-01-09
10 | 2026-01-10
11 | 2026-01-11
12 | 2026-01-12
13 | 2026-01-13
14 | 2026-01-14
15 | 2026-01-15
16 | 2026-01-16
17 | 2026-01-17
18 | 2026-01-18
19 | 2026-01-19 |  |  |  |  | x |  |  |  | 9:00 | 15:00 | 5:00 | Thu hẹp nhà xưởng để phục vụ làm sân pickleball |  | nhóm sữa chữa,BD
20 | 2026-01-20 | [6 empty] | x |  | 13:00 | 14:00 | 1:00 | lắp thêm 01 đèn chiếu sáng chổ sân trước của VP trung tâm |  | Khánh, Hiếu
[8 empty] | x |  | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Thay 02 valve nước cấp tàu |  | Tuấn
21 | 2026-01-21
22 | 2026-01-22
23 | 2026-01-23
24 | 2026-01-24
25 | 2026-01-25
26 | 2026-01-26
27 | 2026-01-27
28 | 2026-01-28
29 | 2026-01-29
30 | 2026-01-30
31 | 2026-01-31